{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":20,"n_cols":7,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,6],[1,5,1,6]]}
["保山电力龙陵分公司2025年3月1日至3月31日计划停电公告"]
[{"$nulls":5},"2025-02-24"]
["序号","变电站名称","停电线路","停电原因","计划停电时间","计划复电时间","停电影响区域"]
[1,"35腊勐变","35kV腊勐变10kVE018大垭口线105A1A6号杆跌落熔断器","35kV腊勐变10kVE018大垭口线龙陵乎壳咖啡有限公司专变搭火","2025年3月1日 09:30 ","2025年3月1日 11:30 ","松山小学变"]
[2,"110kV镇安变电站","110kV镇安变电站10kV026八0八线26号杆跌落开关","110kV镇安变电站10kV026回路八0八线常发纸厂专变更换计量","2025年3月1日 12:00","2025年3月1日 14:00","大坝坪子变、常发纸厂专变"]
[3,"110kV镇安变电站","110kV镇安变电站10kV028月亮田线47A23号杆真空断路器","品斛堂专变隐患整改,从T接47A23A8A1号杆至品斛堂专变变台更换绝缘导线296米，新立电杆3基。","2025年3月2日 10:00","2025年3月2日 14:00","杨家寨2号变、长滚塘变、振兴茶厂专变、品斛堂专变、打磨山林场专变、恒冠泰达专变、龙炬公司专变。"]
[4,"110kV赧场变电站","110kV赧场变电站10kV052城区I3号开关柜G04断路器","龙陵县龙甲置业有限公司施工专变搭火，从10kV052城区I5A1号杆搭接","2025年3月2日 12:30","2025年3月2日 14:30","白塔小学变、街坡变、电力小区变"]
[5,"110kV镇安变电站","110kV镇安变电站10kV028月亮田线26号跌落开关","保山莱颗莓智慧农业科技有限公司专变搭火,从高桥变T接点将原裸导线更换为绝缘线至2号杆。","2025年3月4日 12:00","2025年3月4日 16:00","小桃树1、2号变、高桥变、清水河水库专变。"]
[6,"110kV黄草坝变电站","110kV黄草坝变电站10kV056新塘房线断路器","更换10kV056新塘房线6号塔至9号塔B相导线（JKLJYG-50更换为JKLGYJ-120导线）（400米）","2025年3月13日 12:00","2025年3月13日 16:00","龙玉电焊厂、湾塘变、污水处理厂、周家寨1、2#变、邵家寨变"]
[7,"110kV黄草坝变电站","110kV黄草坝变电站10kV056新塘房线14号杆真空断路器","更换20号杆至24号杆导线（JKLJYG-95更换为JKLGYJ-120导线500米左右）、解除25号杆挑线","2025年3月14日 09:00","2025年3月14日 17:00","黄陆昌专变、中国铁塔、闽达科技专变、志诚新型材料、强实活动房、锦强建筑材料、实诚新能源、保山颐达工贸"]
[8,"35kV龙新变电站","35kV龙新变电站10kVL106黑山线断路器","1.L106黑山线4号杆真空断路器更换台架、拉线加装绝缘子、引流线更换.\n2.34号杆校正电杆并加装避雷器。\n3.67号杆电杆校正。\n4.线路5组避雷器加装绝缘护罩。","2025年3月14日 12:00","2025年3月14日 16:00","河外变、黄家寨变、杨梅坡变、湾塘变、黑山村、菜子地村、雪山村"]
[9,"110kV黄草坝变电站","110kV黄草坝变电站10kV056新塘房线20号杆真空断路器","更换24号杆至31号杆导线（JKLJYG-95更换为JKLGYJ-120导线550米左右），解除22号杆挑线供电至22号杆小号侧，解除34号杆挑线","2025年3月15日 9:00","2025年3月15日 17:00","水泥制品厂、泰康木业、保山颐远、龙陵县海岸石业、志诚新型材料、强实活动房、锦强建筑材料、实诚新能源、保山益达工贸"]
[10,"35kV碧寨变电站","35kV碧寨变电站10kVB105大龙线46号杆摆达支线真空断路器","新建线路N22-N27号杆，N22-N22.6号杆；N27.1-N27.1.6号杆，N27.1-N27.27号杆电杆组立、导线展放、拆旧（46B36号杆转供），约2.3公里线路","2025年3月16日 08:00","2025年3月20日 19:00","田头变，摆达变，松坡变，晨锋公司专变，节山脉变"]
[11,"110kV黄草坝变电站","110kV黄草坝变电站10kV056新塘房线31号杆真空断路器","更换34号杆至39号杆导线（JKLJYG-95更换为JKLGYJ-120导线600米左右）","2025年3月16日 12:00","2025年3月16日 17:00","永隆硅、华益建材、新塘房变、褚氏农业发展、水厂专变"]
[12,"110kV黄草坝变电站","110kV黄草坝变电站10kV056新塘房线20号杆真空断路器","更换31号杆至34号杆导线（JKLJYG-95更换为JKLGYJ-120导线220米左右），解除25号杆挑线，解除36号杆挑线","2025年3月17日 12:00","2025年3月17日 15:00","永隆硅、海岸石业"]
[13,"35kV勐柳变","10kVA103赧等线","1.更换电流互感器；\n2.预试定检，","3月22日 09:00 ","3月22日 13:00 ","赧等村、弄岗村、小蛮别变、沙坝田变、蚌别变、马家田变、吊井园变、宴家寨变"]
[14,"35kV正平变电站","35kV正平变电站10kVA116张家寨线2号杆真空断路器","22年农网法人验收隐患整改：1、独横沟变整改拉线，2、中寨变装设10kV相序牌，3、12-5至12-7号杆线路通道清理。","2025年3月24日 12:00","2025年3月24日 14:00","邦迈村、回欢村"]
[15,"35kV正平变电站","35kV正平变电站10kVA114岭干线线18号杆跌落开关","22年农网法人验收隐患整改 1、18-1至18-2号杆之间导线对地距离不够2、竹箐头变1-1至1-3号杆高低压弧垂过大需调整","2025年3月26日 11:00","2025年3月26日 15:00","竹箐头变，李家寨变"]
[16,"35kV正平变电站","35kV正平变电站10kVA114岭干线线14号杆跌落开关","22年农网法人验收隐患整改：更换镇宝村大岭岗变避雷器横担","2025年3月26日 11:00","2025年3月26日 14:00","大岭岗变"]
[17,"35kV正平变电站","35kV正平变电站10kVA115镇宝隧道线线3-8号杆跌落开关","22年农网法人验收隐患整改：正平村大摆田变整改拉线","2025年3月27日 11:00","2025年3月27日 12:00","大摆田变"]