{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet2"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":23,"n_cols":7,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,6],[1,5,1,6]]}
["保山电力永昌分公司2025年9月1日至9月30日计划停电公告"]
[{"$nulls":5},"2025-08-24"]
["序号","变电站名称","停电线路","停电原因","计划停电时间","计划复电时间","停电影响区域"]
[1,"110kV芒宽变","10kV061吾来线大门坎支线158-67号杆跌落式熔断器","小田坝支线10kV线路更换架设及新装变压器停电搭头","2025年9月1日 8:30","2025年9月1日 18:30","王岗山6号变，小瓦马8号变"]
[2,"110kV蒲缥变","10kV053蒲缥街子线126-4号杆真空断路器","126-10号杆至126-14号杆线路迁改","2025年9月1日 13:00","2025年9月1日 16:00","公变3台（蒲缥街子8号变、10号变、蒲缥集萃台变"]
[3,"110kV杏花变","10kV033太保北路线玉泉路18号杆真空断路器","线路通道清理、拆除宝盖山支线抽水变压器","2025年9月5日 9:00","2025年9月5日 12:00","大宝盖林场、太保公园、移动公司、建华粮油厂、玉泉路公变、磨坊沟戒毒所新增公变"]
[4,"35kV芒合变","一、10kV052芒合电站线小河队支线2号杆真空断路器\n二、10kV052芒合电站线坝棍支线6号杆跌落式熔断器","工作一：小河队支线改造工程：更换电杆7根；新建G3号杆至G11号杆铁附件及绝缘子安装、导线展放工作；\n 工作二：坝棍支线安全隐患整改：在6-7号杆至6-8号杆高低压同杆直接新建电杆一根及铁附件、绝缘子安装","2025年9月5日 9:00","2025年9月7日 19:00","芒合村小河队3#公变、隆阳区天裕加油站1台专变\n芒合村芒合组1#、芒合村坝棍2#公变"]
[5,"35kV芒合变","10kV055芒柳线张贡支线5号杆真空断路器","10kV配网自动化断路器安装工程缺陷整改：\n 1、34号杆、68号杆、98号杆真空断路器PT接地线更换，52-24杆真空断路器新装PT；\n 2、10kV055芒柳线张贡支线80号杆、87号杆、131号杆上分别新装雷击闪络保护器； \n3、10kV055芒柳线张贡支线123号杆至124号杆之间新增12米杆一根及铁附件、绝缘子安装； \n4、在10kV055芒柳线下丛岗分支线126-3号杆至126-4号杆之间新增12米杆一根及铁附件、绝缘子安装。","2025年9月6日 9:00","2025年9月6日 12:00","丛岗村8台公变；芒柳村14台公变；张贡村6台公变；20台专变：隆阳区惠团橡胶种植专业合作社、赧明建、保山茂丰农业开发有限公司、隆阳区潞江镇芭蕉林河江沙场、保山市隆阳区芒牛明良砂石场、保山市隆阳区长浪坝采沙场、隆阳区赛格农产品种植专业合作社、保山雷氏农业开发有限公司、芒柳柠檬基地（南）、芒柳柠檬基地（北）、中国铁塔股份有限公司保山分公司（河坝子基站）、隆阳公路分局、保山市隆阳区天寿公墓开发有限公司、云南星磊农业开发有限公司、保山富潞旅游投资开发有限公司、黄骥、保山清咖农业有限公司、云南泽弘农业开发有限公司、保山市飞龙誉力矿业有限公司、隆阳区惠团橡胶种植专业合作社；"]
[6,"110kV辛街变","一、10kV019长岭岗线强胜混泥土支线\n二、10kV019长岭岗线下庄4号公变支线","工作一：（1）将86-24-7-2号杆原跌落保险更换为真空断路器；将86-24-7-7号杆原跌落保险更换为真空断路器；（2）断开86-24-7-7-7号杆真空断路器，在86-24-7-7-9号杆新增真空断路器1台，T接新建10kV架空线路约120米；（3）新装250kVA专用变压器2台\n工作二：安全隐患整改，村道扩建硬化，拆除86-24-36号电杆，线路改道；下庄4号公变迁移","2025年9月8日 9:00","2025年9月8日 18:00","工作一：强胜混泥土有限公司支线（9台专变）（1隆阳区丙辛公共管理服务专业合作社（垃圾处理场）,2辛街胡正龙烤烟房、3保山瑞邦商贸有限责任公司1、2号变、4保山市强胜混凝土有限公司、5隆阳区盛达房屋租赁服务部、6保山森博木业有限公司1、2#、7隆阳区昊净洗涤中心、8中国移动通信集团、9保山市达湾食品有限公司）\n工作二：下庄4号公变（1台公变）"]
[7,"35kV新城变","10kV197户冲河线农场六队支线跌开","新立电杆1组、农场六队增容","2025年9月10日 9:00","2025年9月10日 17:00","农场六队（公变1台）"]
[8,"110kV潞江变","一、10kV084丙闷线原杆G72号、109号杆真空断路器\n二、10kV084丙闷线原杆G91号、G106号杆真空断路器\n三、10kV084丙闷线原杆G100号、109号杆真空断路器","工作一：新杆G91至G118杆段立杆，金具、铁附件安装、导线展放665米；开展5个分支线T接点迁移至新建线路并引流搭接；更换设拉线16组；安装避雷器2组、跌落式3组；\n工作二：新杆G117至G128杆段立杆，金具、铁附件安装、导线展放569米；开展1个分支线T接点迁移至新建线路并引流搭接；更换设拉线1组；安装避雷器1组、跌落式1组；\n工作三：新杆G128至G141杆段立杆，金具、铁附件安装、导线展放829米；开展1个分支线T接点迁移至新建线路并引流搭接；更换设拉线1组；安装避雷器1组、跌落式1组、断路器；","2025年9月11日 9:00","2025年9月13日 17:00","新寨村6台公变、潞江农场4台公变、江东村5台公变、芒棒村9台公变、丙闷村3台公变、专变26台（保山市贡谷酒店有限责任公司、保山市鼎熙生物科技有限公司、保山金源丰农产品经营有限责任公司、云南来斤咖啡有限公司、保山市隆阳区佐园咖啡有限公司、保山矿投矿产资源开发有限公司芒棒、保山市冰之源山泉有限公司、隆阳区丙闷农产品种植专业合作社、隆阳区潞江镇新寨村民委员会（咖啡农场）、保山贡江咖啡有限公司、云南原膳农业开发有限公司、保山市隆阳区潞江人民政府、隆阳区潞江镇赛马坝石场、杨阳、保山市美明农产品开发有限公司、保山承继农业开发有限公司、保山市大愿农产品开发有限公司、云南省国营潞江农场（骞马坝抽水站）、隆阳区潞江镇江东村民委员会（江东抽水站）、中国铁塔股份有限公司保山市分公司（新寨）、保山市隆阳区潞江人民政府（芒丈队水洗果）、云南常云建设工程有限公司、保山纯征咖啡产业开发有限公司、隆阳区潞江镇新寨聚源咖啡种植专业合作社、保山金源丰农产品经营有限责任公司、保山市隆阳区潞惠烟草种植专业合作社（芒棒村））"]
[9,"35kV丙闷变","一、10kV411芒棒线原杆124号、潞江084新建G139杆断路器\n二、10kV411芒棒线新建G153号、新建G163号杆断路器\n三、10kV411芒棒线新建G163号、新建G170号杆断路器","工作一：新建G141至G153杆段立杆，金具、铁附件安装、导线展放656米；开展4个T接点引流搭接；更换设拉线8组；安装避雷器3组、跌落式4组；\n工作二：新建G153至G163杆段立杆，金具、铁附件安装、导线展放377米；开展2个分支线T接点迁移至新建线路并引流搭接；更换设拉线4组；安装避雷器1组、跌落式2组；\n工作三：新建G163至G170杆段立杆，金具、铁附件安装、导线展放378米；开展1个分支线T接点迁移至新建线路并引流搭接；更换设拉线4组；安装避雷器1组、跌落式1组；","2025年9月14日 9:00","2025年9月16日 17:00","芒棒村9台公变、丙闷村3台公变、潞江农场#7变、专变10台（云南省国营潞江农场小平田抽水站，保山市贡谷酒店有限责任公司，保山市鼎熙生物科技有限公司，保山市隆阳区潞惠烟草种植专业合作社（芒棒村），保山矿投矿产资源开发有限公司芒棒，保山矿投矿产资源开发有限公司芒棒，保山市隆阳区佐园咖啡有限公司，云南来斤咖啡有限公司，保山市冰之源山泉有限公司，隆阳区丙闷农产品种植专业合作社）"]
[10,"35kV瓦房变","10kV063徐掌线水沟洼支线","将10kV063徐掌线水沟洼支线24-3-45-4-3号杆取消，重新组立15米电杆1基","2025年9月15日 11:20","2025年9月15日 17:20","水沟洼村3号变、4号变"]
[11,"110kV下村变电站","110kV下村变电站10kV079板桥园区线永昌路1号开关柜3号柜。","1、110kV下村变电站10kV079板桥园区线5号杆安装真空断路器；\n2、110kV下村变电站10kV079板桥园区线23号杆安装真空断路器。","2025年9月18日 13:00","2025年9月18日 19:00","裕昌驾校，速诺超市，好善营1#、2#、3#公变，利农饲料厂，青莲3号公变，青莲社区村委会，福利驾校充电站，冰清茶厂，凤溪玉叶，万润水利水电，贡山绿色食品，金属制品厂，广厦公司，森宝林业，百忍屯5#、6#、7#公变，好淇建材，龙辑再生资源，青莲4号公变，和睦朗4#公变，昌源面条厂，腾宝面条厂，田九面粉厂，石伟专变，板桥17#公变，板桥社区专变。"]
[12,"110kV下村变电站","110kV下村变电站10kV079板桥园区线23号杆新装真空断路器。","110kV下村变电站10kV079板桥园区线21号杆至21-7号杆更换导线。","2025年9月19日 9:00","2025年9月19日 18:00","好善营2#公变"]
[13,"110kV辛街变","10kV413大官市线17号杆跌落保险","拆除汪宣11#公变","2025年9月20日 9:00","2025年9月20日 12:00","汪宣下鸡冠寨10#变"]
[14,"110kV下村变电站","110kV下村变电站10kV079板桥园区线5号杆新装真空断路器。","1、解除110kV下村变电站10kV079板桥园区线13号杆引流线；\n2、110kV下村变电站新建两回G30（13）号杆至G36（36）号杆导线展放。","2025年9月22日 9:00","2025年9月22 18:00","福利驾校，冰清茶厂，凤溪玉叶，万润水利水电，贡山绿色食品，金属制品厂，广厦公司，森宝林业。"]
[15,"110kV下村变电站","110kV下村变电站10kV079板桥园区线20号杆真空断路器。","110kV下村变电站新建两回G36号杆至G50号杆导线展放。","2025年9月23日 9:00","2025年9月23日 18:00","森宝林业"]
[16,"35kV新城变","10kV196范家寨线25号杆真空断路器","安装三组智能断路器及立杆装设耐张搭接引流\n（8号杆、25号杆、40号杆）","2025年9月23日 10:00","2025年9月23日 14:00","公变11台（赧亢村1至11号变）、专变11户（\n云南高黎贡山国家自然保护区保山管理局隆阳分局\n中国铁塔股份有限公司保山市分公司\n陈自富加水站\n云南省交通投资建设集团有限公司-秃杉隧道\n云南省交通投资建设集团有限公司-铁杉隧道\n云南省交通投资建设集团有限公司-大榕树隧道\n云南省交通投资建设集团有限公司-杜鹃王隧道\n云南省交通投资建设集团有限公司-木棉隧道\n云南省交通投资建设集团有限公司-桫椤隧道\n隆阳区潞江镇赧亢村民委员会\n云南省林业和草原科学院）"]
[17,"110kV下村变电站","1、110kV下村变电站10kV079板桥园区线5号杆新装真空断路器；\n2、110kV下村变电站10kV079板桥园区线23号杆新装真空断路器。","1、110kV下村变电站新建两回G22号杆至G30号杆导线展放；\n2、拆除110kV下村变电站10kV079板桥园区线19号杆至21号杆线路；\n3、110kV下村变电站10kV079板桥园区线13号杆引流线搭接。","2025年9月27日 9:00","2025年9月27日 18:00","福利驾校，冰清茶厂，凤溪玉叶，万润水利水电，贡山绿色食品，金属制品厂，广厦公司，森宝林业，好善营2#公变。"]
[18,"110kV沙河变","10kV016丰耕线","配合停电，沙河变新建10kV间隔出线与辛街变10kV416云瑞线牵手工程，转供彭海区域负荷","2025年9月28日 8:30","2025年9月28日 19:00","云南丰耕农业有限公司专变1台"]
[19,"110kV沙河变","10kV027梨花坞线","配合停电，沙河变新建10kV间隔出线与辛街变10kV416云瑞线牵手工程，转供彭海区域负荷","2025年9月28日 8:30","2025年9月28日 19:00","新桥3号变公变1台，九岭天下8台专变，复烤厂专变1台"]
[20,"110kV沙河变","10kV026岩箐线","配合停电，沙河变新建10kV间隔出线与辛街变10kV416云瑞线牵手工程，转供彭海区域负荷","2025年9月28日 8:30","2025年9月28日 19:00","青岗坝村公变6台，庄房村公变3台，金竹田村公变4台，岩青村公变8台，汉营村公变5台， 云南东泰石材有限公司（报停）, 保山鑫利制氧有限责任公司, 保山市强制隔离戒毒所, 隆阳区亦龙石材加工厂（报停）\n保山市牛一半商贸有限公司\n保山市隆阳区国有林场, 隆阳区元香液酒厂, 保山市福安三江石业有限公司, 保山市成军商贸有限公司（报停）, 隆阳区杨其林木材经营部（报停） ,保山云潞咖啡产业开发有限责任公司,保山天露水业开发有限公司(报停)， 隆阳区汉庄镇金竹田村民委员会，保山力宏商品混凝土有限公司（报停）， 苏平石灰粉厂（暂不用）， 保山锦飞饲料加工厂\n 保山市品滇商贸有限公司\n 保山市强制隔离戒毒所\n 保山万羽群牧业有限公司\n 保山市隆阳区国有林场\n 保山中咖食品有限公司\n 保山市富润商贸有限公司（报停）\n 陈建全（报停）\n 隆阳区九里香酒厂(暂不用\n 隆阳区活跃养殖场\n 保山市隆阳区天寿公墓开发有限公司\n 隆阳区永昌清真寺管委会\n 保山市润德商贸有限公司（报停）\n 迎春粉磨厂（报停）\n 保山市隆阳区汉融种植专业合作社\n 云南保山雪船食品有限公司（报停）\n 保山泽润水务投资有限公司（报停）\n 云南建投第一水利水电建设有限公司\n 保山市旺畜农业科技有限责任公司（报停）\n 保山市隆阳区天寿公墓开发有限公司20\n 隆阳区汉庄镇青岗坝村民委员会\n 云南建投第一水利水电建设有限公司\n 云南建投第一水利水电建设有限公司\n 保山市隆阳区天寿公墓开发有限公司\n 隆阳区汉庄镇青岗坝村民委员会（新）\n 保山金齿卫酒业有限公司\n 云南省建设投资控股集团有限公司\n 云南建投第一水利水电建设有限公司（支线）\n 保山市昌源水务工程有限责任公司(支线)"]