{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":22,"n_cols":7,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,6],[1,5,1,6],[6,0,19,0],[6,1,19,1],[6,2,19,2],[6,3,19,3],[6,6,19,6]]}
["保山电力施甸分公司2025年9月1日至9月30日计划停电公告"]
[{"$nulls":5},"2025-08-24"]
["序号","变电站名称","停电线路","停电原因","计划停电时间","计划复电时间","停电影响区域"]
[1,"35kV华兴变电站","025常村线G56号杆跌落式熔断器","新增赵家桥台变电源搭接","2025年9月6日 9:00","2025年9月6日 11:00","大寨子台变、太子寺台变"]
[2,"35kV华兴变电站","029永福线G99号杆真空断路器","大村路西台变G16号杆进行移迁","2025年9月7日 11:00","2025年9月7日 15:00","沟上村台变、云南旺悦莓农业有限公司2台、施甸县乐善行服务社、路西台变、施甸县由旺镇中心学校（箱变）、施甸县第二完全中学、水坡头台变、土官台变、上大塘台变、下大塘台变、梨园台变、施甸县由旺镇杨家社区村民委员会（烤炉群）、施甸县由旺镇杨家社区村民委员会（抽水）"]
[3,"35kV姚关变电站","460大岭岗线76#杆真空断路器","在101#-102#安装临时跌开一组","2025年9月17日 8:00","2025年9月17日 9:00","河尾4#烤炉群台变、马鞍山台变、李打寨1#台变、李打寨2#台变、保山能源发展有限公司台变、施甸县高原电力股份有限责任公司台变、荒田台变、施甸县公路分局台变、城墙台变、大岭岗台变、湾子田台变、"]
[4,"35kV姚关变电站","460大岭岗线101#-102#杆临时跌落开关","112#杆至125#杆立杆导线展放","2025年9月17日 12:00","2025年9月17日 19:00","城墙台变、大岭岗台变、湾子田台变（早停晚送）"]
[{"$nulls":4},"2025年9月18日 12:00","2025年9月18日 19:00"]
[{"$nulls":4},"2025年9月19日 12:00","2025年9月19日 19:00"]
[{"$nulls":4},"2025年9月20日 12:00","2025年9月20日 19:00"]
[{"$nulls":4},"2025年9月21日 12:00","2025年9月21日 19:00"]
[{"$nulls":4},"2025年9月22日 12:00","2025年9月22日 19:00"]
[{"$nulls":4},"2025年9月23日 12:00","2025年9月23日 19:00"]
[{"$nulls":4},"2025年9月24日 12:00","2025年9月24日 19:00"]
[{"$nulls":4},"2025年9月25日 12:00","2025年9月25日 19:00"]
[{"$nulls":4},"2025年9月26日 12:00","2025年9月26日 19:00"]
[{"$nulls":4},"2025年9月27日 12:00","2025年9月27日 19:00"]
[{"$nulls":4},"2025年9月28日 12:00","2025年9月28日 19:00"]
[{"$nulls":4},"2025年9月29日 12:00","2025年9月29日 19:00"]
[{"$nulls":4},"2025年9月30日 12:00","2025年9月30日 19:00"]
[5,"110kV石鼓坡变电站","055城南线G24#塔真空断路器","055城南线24-5#塔（双回塔）安装真空断路器1台、搭接10kV电缆引流线","2025年9月20日 8:00","2025年9月20日 15:00","林业局门口台变、武装部台变、人民路台变、段家坡台变、城南农贸市场箱变、人民路2#箱变、中港壹号小区箱变、施甸县疾病预防控制中心、施甸县天源供水有限公司"]
[6,"35kV甸阳变电站","414城北线","7#高压分接箱10kV电缆终头搭接","2025年9月21日 13:00","2025年9月21日 14:00","文武社区、张家行政村"]