{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":19,"n_cols":7,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,6],[1,5,1,6],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,6,4,6],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[6,6,7,6],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,6,9,6],[13,0,15,0],[13,1,15,1],[13,2,15,2],[13,3,15,3],[13,6,15,6],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[16,2,17,2],[16,3,17,3],[16,6,17,6]]}
["保山电力龙陵分公司2025年9月1日至9月30日计划停电公告"]
[{"$nulls":5},"2025-08-24"]
["序号","变电站名称","停电线路","停电原因","计划停电时间","计划复电时间","停电影响区域"]
[1,"35kV\n平达变电站","194段家坝线亮山林场支线1号杆真空断路器","194段家坝线亮山林场支线消缺（旧杆拆除，现场清理；21、25、30、32号杆横担调整，双头螺栓调整）","2025年9月4日 8:00","2025年9月4日 18:00","龙陵县亮山国有林场（龙拱山管护点）、龙陵县亮山国有林场（场部）、河南国信亿达建设有限公司云南保山龙陵分公司、\n龙陵县恒源矿业有限公司 、龙陵县亮山国有林场（锅底塘变）、龙陵县亮山国有林场（瞭望台变）（早停晚送）"]
[{"$nulls":4},"2025年9月5日 8:00","2025年9月5日 18:00"]
[2,"110kV镇安变电站","110kV镇安变电站10kV028月亮田线N29号杆跌落开关","1、拆除镇安农贸市场施工专变","2025年9月6日 12:00","2025年9月6日 12:30","北大街2号变、3号变、公交车站专变"]
[3,"35kV正平变电站","35kV正平变10kVA114岭干线84A8号杆跌落开关","1.拆除原变压器一台及电杆两颗；\n2.在原变压器位置组立电杆两颗，安装变压器一台；\n3.变压器低压出线2回，导线展放255米；","2025年9月10日 8:00","2025年9月10日 18:00","三岔路2号变、三岔路3号变（早停晚送）"]
[{"$nulls":4},"2025年9月11日 8:00","2025年9月11日 18:00"]
[4,"35kV正平变电站","35kV正平变10kVA114岭干线84A8号杆跌落开关","1.拆除原变压器一台及电杆两颗；\n2.在原变压器位置组立电杆两颗，安装变压器一台；\n3.变压器低压出线3回，导线展放192米；\n4.高压导线展放36米。","2025年9月13日 8:00","2025年9月13日 20:00","三岔路2号变（早停晚送）"]
[{"$nulls":4},"2025年9月14日 8:00","2025年9月14日 20:00"]
[5,"110kV勐糯变电站","110kV勐糯变电站10kV422街子线蛮岗支线大田坝分支线1号杆跌落式熔断器","1.8号杆更换15米电杆1基，同时更换转角杆三条拉线。        2.校正7号杆并增加拉线一条。          3.校正10号杆后将转角杆改为耐张杆并增加一条拉线，校正6、9高杆。","2025年9月16日 8:00","2025年9月16日 18:00","蛮关河变、大田坝大寨子、大田坝外伍寨变、云路工程检测有限公司专变"]
[6,"110kV镇安变","10kV 024稀有稀土公司专线","拆除及恢复35kV黄竖安线N26-N27塔段、35kV大竖镇线N51-N52塔段导地线、光缆（35kV大竖镇线N50-N52塔与35kV黄竖安线N25塔-N27塔同塔架设）35kV黄竖安线N26-N27塔段、35kV大竖镇线N51-N52塔段跨越10kV 024稀有稀土公司专线2号杆-3号杆段，10kV 024稀有稀土公司专线2号杆-3号杆段需配合停电。","2025年9月16日 8:00","2025年9月23日 18:00","稀有稀土公司专变"]
[7,"110kV黄草坝变","10kV 053龙山卡线22号杆打结河支线跌落式熔断器","新建110kV镇黄线N12-N13塔段封网施工","2025年9月17日 14:00","2025年9月17日 18:00","打结河变、松树坡变、龙陵县东振产投发展集团有限公司"]
[8,"35kV正平变电站","35kV正平变10kVA114岭干线73A3号杆跌落开关","1.拆除10kV线路电杆3基，在原位置上电杆组立3基；\n2.在原变压器位置组立电杆两颗，安装变压器一台；\n3.变压器低压出线双回，导线展放269米；\n4.高压导线展放257米，金具安装5基","2025年9月26日 8:00","2025年9月26日 20:00","半坡变（早停晚送）"]
[{"$nulls":4},"2025年9月27日 8:00","2025年9月27日 20:00"]
[{"$nulls":4},"2025年9月28日 8:00","2025年9月28日 20:00"]
[9,"35kV正平变电站","35kV正平变10kVA114岭干线62号杆T常兴变支线跌落开关","1.新建变压器一台，拆除旧变压器；\n2.电杆组立2基；\n3.10kV导线展放119米，0.4k导线展放79米（低压双回出线）。","2025年9月27日 8:00","2025年9月27日 20:00","常兴变（早停晚送）"]
[{"$nulls":4},"2025年9月28日 8:00","2025年9月28日 13:00"]
[10,"110kV黄草坝变","10kV 053回路22号杆打结河支线跌落式熔断器","新建110kV镇黄线N12-N13塔段拆除封网施工","2025年9月27日 9:00","2025年9月27日 11:00","打结河变、松树坡变、龙陵县东振产投发展集团有限公司"]